## 01-กนผ.01-งบ63
แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน งานวิชาศึกษาทั่วไป
ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของโครงการ | ตัวชี้วัดของกิจกรรม | แหล่งงบประมาณและ จำนวนงบประมาณ |  | งบประมาณรวม | รายละเอียดงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
|  |  |  | แผ่นดิน | รายได้
1. แผนงานการผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
1 | 1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
| กิจกรรม 1 ปรับปรุงหลักสูตรรายวิชา | 1. เพื่อปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 2. เพื่อปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 | - ร้อยละ100 ของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) |  | 104000 | 104000 | ค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร (27 คน x 3,000 บาท) = 81,000 บาท ค่าใช้สอย - ค่าอาหารและค่าอาหารว่าง(80 คน x 220 บาท) = 17,600 บาท - ค่าแปลเอกสาร = 500 บาท ค่าวัสดุ - ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าเล่ม แฟ้ม และกระดาษ = 4,900 บาท | จัดกิจกรรม 3 ครั้ง (ต.ค.62 - มิ.ย.63) - ไตรมาส1 (ต.ค.62-ธ.ค.62) - ไตรมาส2 (ม.ค.63-มี.ค.63) - ไตรมาส3 (เม.ย.63-มิ.ย.63) | อ.ดร.วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์
รวมงบประมาณ | [5 empty] | 104000
2 | 1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
| กิจกรรม 1 จัดนำเสนอและประกวดผลงานการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) ของนักศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป (ครั้งที่ 1) | 1. เพื่อนำเสนอและประกวดผลงานการเรียนรู้เชิงผลิตภาพของนักศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป 2. เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงวิชาการและการจัดการเรียนการสอน | เชิงปริมาณ 1. รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ร้อยละ 100 2. อาจารย์ และนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก เชิงคุณภาพ - อาจารย์ และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทางวิชาการหรือการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ | 40000 | 40000 | 80000 | ค่าใช้สอย - ค่าอาหาร (150 บาท x 50 คน) = 7,500 บาท - ค่าอาหารว่าง (35 บาท(2มื้อ) x 50 คน) = 3,500 บาท ค่าตอบแทน -ค่าตอบแทนวิทยากร (2,400 บาท x 5 ท่าน) = 12,000 บาท - ค่าตอบแทน 2,000 บาท อันดับ 1 (1,000 บาท) = 1,000 บาท อันดับ 2 (700 บาท) = 700 บาท อันดับ 3 รางวัลชมเชย (300 บาท) = 300 บาท ค่าวัสดุ - ค่าวัสดุประกอบกิจกรรม (11รายวิชาx5,000บาทx2 ครั้ง) = 110,000 บาท หมายเหตุ ค่าวัสดุสำหรับจัดกิจกรรม2 ครั้ง ให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 11 รายวิชา ประมาณ 4,000 คน/ครั้ง/ภาคการศึกษา | จัดกิจกรรม 2 ครั้ง (ก.ค.62 - มี.ค.63) - ไตรมาส 1 (ต.ค.62) (ครั้งที่ 1) | อ.กัตตกมล พิศแลงาม
| กิจกรรม 2 จัดนำเสนอและประกวดผลงานการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) ของนักศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป (ครั้งที่ 2) | 1. เพื่อนำเสนอและประกวดผลงานการเรียนรู้เชิงผลิตภาพของนักศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป 2. เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงวิชาการและการจัดการเรียนการสอน | เชิงปริมาณ 1. รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ร้อยละ 100 2. อาจารย์ และนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก เชิงคุณภาพ - อาจารย์ และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทางวิชาการหรือการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ | 40000 | 40000 | 80000 | ค่าใช้สอย - ค่าอาหาร (150 บาท x 50 คน) = 7,500 บาท - ค่าอาหารว่าง (35 บาท(2มื้อ) x 50 คน) = 3,500 บาท ค่าตอบแทน -ค่าตอบแทนวิทยากร (2,400 บาท x 5 ท่าน) = 12,000 บาท - ค่าตอบแทน 2,000 บาท อันดับ 1 (1,000 บาท) = 1,000 บาท อันดับ 2 (700 บาท) = 700 บาท อันดับ 3 รางวัลชมเชย (300 บาท) = 300 บาท ค่าวัสดุ - ค่าวัสดุประกอบกิจกรรม (11รายวิชาx5,000บาทx2 ครั้ง) = 110,000 บาท หมายเหตุ ค่าวัสดุสำหรับจัดกิจกรรม2 ครั้ง ให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 11 รายวิชา ประมาณ 4,000 คน/ครั้ง/ภาคการศึกษา | จัดกิจกรรม 2 ครั้ง (ก.ค.62 - มี.ค.63) - ไตรมาส 2 (มี.ค.63) (ครั้งที่ 2) | อ.กัตตกมล พิศแลงาม
| กิจกรรม 3 การนำเสนอผลงานนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ระดับชาติและระดับนานาชาติ (ครั้งที่ 1) | 1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเผยแพร่ผลงานวิชาการในรายวิชาศึกษาทั่วไป ระดับชาติและนานาชาติ 2. เพื่อผู้สอนและนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน ระดับชาติและนานาชาติ | เชิงปริมาณ - จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป 11 รายวิชา อย่างน้อย 45 ผลงาน เชิงคุณภาพ - ผู้สอนและนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานระดับชาติหรือนานาชาติ |  | 45000 | 45000 | ค่าใช้สอย -ค่าลงทะเบียนผลงานละ 2,000 บาท x 23 ผลงาน = 46,000 บาท | ภาคการศึกษาที่ 2/2562 - ไตรมาส2 (ม.ค.63)(ครั้งที่ 1) | อ.ดร.เบญจภา ไกรทอง อ.ดร.นลินอร นุ้ยปลอด
| กิจกรรม 4 การนำเสนอผลงานนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ระดับชาติและระดับนานาชาติ (ครั้งที่ 2) | 1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเผยแพร่ผลงานวิชาการในรายวิชาศึกษาทั่วไป ระดับชาติและนานาชาติ 2. เพื่อผู้สอนและนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน ระดับชาติและนานาชาติ | เชิงปริมาณ - จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป 11 รายวิชา อย่างน้อย 45 ผลงาน เชิงคุณภาพ - ผู้สอนและนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานระดับชาติหรือนานาชาติ |  | 45000 | 45000 | ค่าใช้สอย -ค่าลงทะเบียนผลงานละ 2,000 บาท x 22 ผลงาน = 44,000 บาท | ภาคการศึกษาที่ 1/2563 - ไตรมาส3 (เม.ย.63)(ครั้งที่ 2) | อ.ดร.เบญจภา ไกรทอง อ.ดร.นลินอร นุ้ยปลอด
รวมงบประมาณ | [5 empty] | 250000
3 | 1.2.2 โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
| กิจกรรม 1 แข่งขันทักษะทางภาษาไทย (ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์)(ครั้งที่ 1) | 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจทักษะทางภาษาไทยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ พูด ฟัง อ่าน เขียน 2. เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ | เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถในการใช้ภาษาไทย เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ระดับชาติจำนวน 3 คน เชิงคุณภาพ 1. กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 |  | 6850 | 6850 | ค่าวัสดุ - ค่าของที่ระลึกสำหรับกรรมการตัดสิน (160 บาท x 5 คน) = 800 บาท - ค่าถ่ายเอกสาร (450 บาท) =450 บาท ค่าใช้สอย - ค่าอาหาร และอาหารว่างสำหรับคณะกรรมการ (170 บาท x 20 คน) = 3,400 บาท ค่าตอบแทน = 2,200 บาท - รางวัลชะเลิศ 3 อันดับ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล = 1,000 บาท อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล = 7000 บาท อันดับ 3 จำนวน 1 รางวัล = 500 บาท | ภาคการศึกษาที่ 2/2562 - ไตรมาส2 (มี.ค.63)(ครั้งที่ 1) | อ.ดร.สุภารัตน์ คำเพราะ
| กิจกรรม 2 แข่งขันทักษะทางภาษาไทย (ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์)(ครั้งที่ 2) | 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจทักษะทางภาษาไทยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ พูด ฟัง อ่าน เขียน 2. เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ | เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถในการใช้ภาษาไทย เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ระดับชาติจำนวน 3 คน เชิงคุณภาพ 1. กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 |  | 6850 | 6850 | ค่าวัสดุ - ค่าของที่ระลึกสำหรับกรรมการตัดสิน (160 บาท x 5 คน) = 800 บาท - ค่าถ่ายเอกสาร (450 บาท) =450 บาท ค่าใช้สอย - ค่าอาหาร และอาหารว่างสำหรับคณะกรรมการ (170 บาท x 20 คน) = 3,400 บาท ค่าตอบแทน = 2,200 บาท - รางวัลชะเลิศ 3 อันดับ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล = 1,000 บาท อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล = 7000 บาท อันดับ 3 จำนวน 1 รางวัล = 500 บาท | ภาคการศึกษาที่ 1/2563 - ไตรมาส4 (ส.ค.63)(ครั้งที่ 2) | อ.ดร.สุภารัตน์ คำเพราะ
| กิจกรรม 3 คิดแบบวิทย์ คิดนวัต (ครั้งที่ 1) | 1. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการรับส่งข่าวสารในยุคศตวรรษที่ 21 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถผลิตชิ้นงานสร้างสรรค์อย่างง่ายที่ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน | เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการอบรมอยู่ในระดับมาก เชิงคุณภาพ 1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีวิจารณญาณในการรับสารภายในสังคมออนไลน์เพิ่มมากขึ้น 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อคิดค้นสิ่งประดิษฐ์อย่างง่ายที่สามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน 3. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | 15000 |  | 15000 | ค่าตอบแทนวิทยากร - ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน x 6 ชม.x 2วันx 400บาท) =9,600 บาท ค่าใช้สอย - ค่าอาหารว่าง (2 มื้อ x 40 กล่อง x 35บาท) = 2,800 บาท ค่าวัสดุ - ค่าเอกสารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม (2,600 บาท) = 2,600 บาท | สัปดาห์ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2/2562 -ไตรมาส1 (ธ.ค.62)(ครั้งที่ 1) | อ.ดร.นลินอร นุ้ยปลอด
| กิจกรรม 4 คิดแบบวิทย์ คิดนวัต (ครั้งที่ 2) | 1. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการรับส่งข่าวสารในยุคศตวรรษที่ 21 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถผลิตชิ้นงานสร้างสรรค์อย่างง่ายที่ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน | เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการอบรมอยู่ในระดับมาก เชิงคุณภาพ 1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีวิจารณญาณในการรับสารภายในสังคมออนไลน์เพิ่มมากขึ้น 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อคิดค้นสิ่งประดิษฐ์อย่างง่ายที่สามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน 3. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | 15000 |  | 15000 | ค่าตอบแทนวิทยากร - ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน x 6 ชม.x 2วันx 400บาท) =9,600 บาท ค่าใช้สอย - ค่าอาหารว่าง (2 มื้อ x 40 กล่อง x 35บาท) = 2,800 บาท ค่าวัสดุ - ค่าเอกสารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม (2,600 บาท) = 2,600 บาท | ภาคการศึกษาที่ 1/2563 -ไตรมาส3 (ก.ค.63)(ครั้งที่ 2) | อ.ดร.นลินอร นุ้ยปลอด
| กิจกรรม 5 อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น(ครั้งที่ 1) | 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 2. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ | เชิงปริมาณ 1.นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เชิงคุณภาพ 1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2. นักศึกษาที่ร่วมโครงการ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | 56300 | - | 56300 | ค่าใช้สอย - ค่าอาหารกลางวัน และ อาหารว่างสำหรับคณะกรรมการต่างๆ (220บาทx20คน) = 4,400 บาท ค่าวัสดุ - ค่าเอกสารประกอบการอบรม = 700 บาท - หุ่นสมชาย (1,600 บาท x 32 ตัว) = 51,200 บาท | สัปดาห์ที่ 9 ภาคการศึกษาที่ 2/2562 - ไตรมาส2 (ม.ค.63) (ครั้งที่ 1) | อ.ดร.วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์
| กิจกรรม 6 อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ครั้งที่ 2) | 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 2. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ | เชิงปริมาณ 1.นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เชิงคุณภาพ 1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2. นักศึกษาที่ร่วมโครงการ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | 5100 | - | 5100 | ค่าใช้สอย - ค่าอาหารกลางวัน และ อาหารว่างสำหรับคณะกรรมการต่างๆ (220บาทx20คน) = 4,400 บาท ค่าวัสดุ - ค่าเอกสารประกอบการอบรม = 700 บาท | สัปดาห์ที่ 9 ภาคการศึกษาที่ 1/2563 - ไตรมาส4 (ส.ค.63)(ครั้งที่ 2) | อ.ดร.วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์
| กิจกรรม 7 อบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะชีวิต (ครั้งที่ 1) | 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะชีวิต 2. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน | เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เชิงคุณภาพ 1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2. นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 |  | 15000 | 15000 | ค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนวิทยากร (500 บาท x 18 ชม.) = 9,000 บาท ค่าใช้สอย - ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน (220 บาท x 20 คน) = 4,400 บาท - ค่าเอกสาร = 1,600 บาท | สัปดาห์ที่ 14 ภาคการศึกษาที่ 2/2562 - ไตรมาส2 (ก.พ.63)(ครั้งที่ 1) | อ.ดร.วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์
| กิจกรรม 8 อบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะชีวิต (ครั้งที่ 2) | 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะชีวิต 2. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน | เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เชิงคุณภาพ 1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2. นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 |  | 15000 | 15000 | ค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนวิทยากร (500 บาท x 18 ชม.) = 9,000 บาท ค่าใช้สอย - ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน (220 บาท x 20 คน) = 4,400 บาท - ค่าเอกสาร = 1,600 บาท | สัปดาห์ที่ 14 ภาคการศึกษาที่ 1/2563 - ไตรมาส4 (ก.ย.63)(ครั้งที่ 2) | อ.ดร.วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์
| กิจกรรม 9 พลเมืองอย่างไร ในโลกดิจิทัล (ครั้งที่ 1) | 1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสื่อในโลกยุคดิจิทัล 2. เพื่อการรับส่งข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สังคมออนไลน์ของยุคศตวรรษที่ 21 3. เพื่อฝึกทักษะในการสร้างสรรค์ข้อมูล สร้างการคิดต่อยอด และการคิดแบบองค์รวมของนักศึกษาเพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ ด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัล | เชิงปริมาณ -นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เชิงคุณภาพ - นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการการใช้เทคโนโลยีและสื่อในโลกยุคดิจิทัล เพื่อการรับส่งข่าวสาร ในยุคศตวรรษที่ 21 และได้ฝึกฝนทักษะการสร้างสรรค์ข้อมูล สร้างการคิดต่อยอด และการคิดแบบองค์รวมของนักศึกษาเพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ ด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | 10000 | - | 10000 | ค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนวิทยากร (400 บาท x 6 ชม. x 2 วัน) = 4,800 บาท ค่าใช้สอย - ค่าอาหารและอาหารว่าง (220บาท x 11 คน x 2 วัน) = 4,840 บาท - ค่าวัสดุ = 360 บาท | สัปดาห์ที่ 11 ภาคการศึกษาที่ 2/2562 - ไตรมาส2 (ก.พ.63)(ครั้งที่ 1) | อ.ดร.นลินอร นุ้ยปลอด
| กิจกรรม 10 พลเมืองอย่างไร ในโลกดิจิทัล (ครั้งที่ 2) | 1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสื่อในโลกยุคดิจิทัล 2. เพื่อการรับส่งข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สังคมออนไลน์ของยุคศตวรรษที่ 21 3. เพื่อฝึกทักษะในการสร้างสรรค์ข้อมูล สร้างการคิดต่อยอด และการคิดแบบองค์รวมของนักศึกษาเพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ ด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัล | เชิงปริมาณ -นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เชิงคุณภาพ - นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการการใช้เทคโนโลยีและสื่อในโลกยุคดิจิทัล เพื่อการรับส่งข่าวสาร ในยุคศตวรรษที่ 21 และได้ฝึกฝนทักษะการสร้างสรรค์ข้อมูล สร้างการคิดต่อยอด และการคิดแบบองค์รวมของนักศึกษาเพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ ด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | 10000 | - | 10000 | ค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนวิทยากร (400 บาท x 6 ชม. x 2 วัน) = 4,800 บาท ค่าใช้สอย - ค่าอาหารและอาหารว่าง (220บาท x 11 คน x 2 วัน) = 4,840 บาท - ค่าวัสดุ = 360 บาท | สัปดาห์ที่ 11 ภาคการศึกษาที่ 1/2563 - ไตรมาส4 (ก.ย.63)(ครั้งที่ 2) | อ.ดร.นลินอร นุ้ยปลอด
| กิจกรรม 11 อบรมเชิงปฏิบัติการ Microsoft Office Specialist (ครั้งที่ 1) | 1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบผลิตภาพและมีทักษะที่จำเป็นการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Office ขั้นสูง 3. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้ | เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนสอบผ่าน และได้รับประกาศนียบัตร MOS ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 เชิงคุณภาพ - นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Microsoft Office สำหรับสอบประเมินสมรรถนะ และนำไปใช้ได้จริง |  | 25000 | 25000 | ค่าตอบแทนวิทยากร - ค่าตอบแทนวิทยากร (2,400 บาท x 5 วัน) = 12,000 บาท ค่าใช้สอย - ค่าอาหาร (150 บาท x 10 คน x5 วัน) = 7,500 บาท - ค่าอาหารว่าง (70บาท x 10 คน x 5วัน) = 3,500 บาท ค่าวัสดุ - วัสดุประกอบกิจกรรม = 2,000 บาท | ภาคการศึกษาที่ 2/2562 - ไตรมาส2 (มี.ค.63)(ครั้งที่ 1) | อ.กัตตกมล พิศแลงาม
| กิจกรรม 12 อบรมเชิงปฏิบัติการ Microsoft Office Specialist (ครั้งที่ 2) | 1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบผลิตภาพและมีทักษะที่จำเป็นการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Office ขั้นสูง 3. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้ | เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนสอบผ่าน และได้รับประกาศนียบัตร MOS ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 เชิงคุณภาพ - นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Microsoft Office สำหรับสอบประเมินสมรรถนะ และนำไปใช้ได้จริง |  | 25000 | 25000 | ค่าตอบแทนวิทยากร - ค่าตอบแทนวิทยากร (2,400 บาท x 5 วัน) = 12,000 บาท ค่าใช้สอย - ค่าอาหาร (150 บาท x 10 คน x5 วัน) = 7,500 บาท - ค่าอาหารว่าง (70บาท x 10 คน x 5วัน) = 3,500 บาท ค่าวัสดุ - วัสดุประกอบกิจกรรม = 2,000 บาท | ภาคการศึกษาที่ 1/2563 - ไตรมาส (ส.ค.63)(ครั้งที่ 2) | อ.กัตตกมล พิศแลงาม
| กิจกรรม 13 VRU VOLUNTEER GOT TALENT | เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแข่งขันผลงานเชิงประจักษ์ตามคุณลักษณะอัตลักษณ์บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น | เชิงปริมาณ - นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนา และนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 เชิงคุณภาพ - นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะชีวิตตามอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 40800 |  | 40800 | ค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนวิทยากร (4 คน X 400 บาท x 6 ชม. x3วัน) = 28,800 บาท ค่าใช้สอย - ค่าอาหารและอาหารว่าง (10 คน x 220 บาท x 3 วัน) = 6,600 บาท ค่าวัสดุ - ค่าวัสดุประกอบกิจกรรม = 5,400 บาท | สัปดาห์ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2/2562 - ไตรมาส1 (ธ.ค.62) | อ.ดร.โกมล จันทวงษ์
| กิจกรรม 14 อบรมทักษะเชิงประสบการณ์ชีวิตบัณฑิตจิตอาสา 3 วัน 2 คืน (ครั้งที่ 1) | 1. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะชีวิตบัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น 2. เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ทำงานร่วมกับชุมชน | เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาทักษะเชิงประสบการณ์ชีวิตจิตอาสา และการทำงานร่วมกับชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เชิงคุณภาพ 1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะชีวิตบัณฑิตจิตอาสา ตามคุณลักษณ์ อัตลักษณ์บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น | 17200 | 24300 | 41500 | ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนวิทยากร (4 คน x 400 บาท x 6 ชม. x 3วัน = 14,400 บาท) = 14,400 บาท ค่าใช้สอย - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถตู้ (2 คันๆละ 1,400 บาท = 2,800 บาท) = 2,800 บาท - ค่าที่พัก (26 คน x 100 บาท x 2 คืน) = 5,200 บาท - ค่าอาหารและค่าอาหารว่าง (26 คน x 100 บาท x 7 มื้อ) = 18,200 บาท ค่าวัสดุ - ค่าวัสดุประกอบกิจกรรม = 900 บาท | สัปดาห์ที่ 10 ภาคการศึกษาที่ 2/2562 - ไตรมาส2 (ม.ค.63)(ครั้งที่ 1) | อ.ดร.โกมล จันทวงษ์
| กิจกรรม 15 อบรมทักษะเชิงประสบการณ์ชีวิตบัณฑิตจิตอาสา 3 วัน 2 คืน (ครั้งที่ 2) | 1. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะชีวิตบัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น 2. เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ทำงานร่วมกับชุมชน | เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาทักษะเชิงประสบการณ์ชีวิตจิตอาสา และการทำงานร่วมกับชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เชิงคุณภาพ 1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะชีวิตบัณฑิตจิตอาสา ตามคุณลักษณ์ อัตลักษณ์บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น | 17200 | 24300 | 41500 | ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนวิทยากร (4 คน x 400 บาท x 6 ชม. x 3วัน = 14,400 บาท) = 14,400 บาท ค่าใช้สอย - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถตู้ (2 คันๆละ 1,400 บาท = 2,800 บาท) = 2,800 บาท - ค่าที่พัก (26 คน x 100 บาท x 2 คืน) = 5,200 บาท - ค่าอาหารและค่าอาหารว่าง (26 คน x 100 บาท x 7 มื้อ) = 18,200 บาท ค่าวัสดุ - ค่าวัสดุประกอบกิจกรรม = 900 บาท | สัปดาห์ที่ 10 ภาคการศึกษาที่ 1/2563 - ไตรมาส4 (ก.ย.63)(ครั้งที่ 2) | อ.ดร.โกมล จันทวงษ์
รวมงบประมาณ | [5 empty] | 328900
2. แผนงานการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
5 | 2.2.1 โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
| กิจกรรม 1 อบรมสมรรถนะด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ครั้งที่ 1) | 1. เพื่อส่งเสริมอาจารย์ให้มีความรู้ด้านการเขียนผลงานวิจัย 2. เพื่อให้อาจารย์สามารถเขียนขอทุนวิจัยทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกได้ | 1. อาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ด้านการเขียนงานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. อาจารย์วิชาศึกษาทั่วไป เขียนขอทุนทั้งภายในและภายนอกได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 | 10000 |  | 10000 | ค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนวิทยาการ (2คน x 6 ชม. X 600 บาท) = 7,200 บาท ค่าใช้สอย - ค่าอาหารและอาหารว่าง ( 220 บาท x 12 คน) = 2,640 บาท ค่าวัสดุ - ค่าถ่ายเอกสาร = 160 บาท | จัดกิจกรรม 3 ครั้ง (ต.ค.62-มิ.ย.63) - ครั้งที่ 1 (พ.ย.62) | ผศ.กานต์มณี ไวยครุฑ
| กิจกรรม 2 อบรมสมรรถนะด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ครั้งที่ 2) | 1. เพื่อส่งเสริมอาจารย์ให้มีความรู้ด้านการเขียนผลงานวิจัย 2. เพื่อให้อาจารย์สามารถเขียนขอทุนวิจัยทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกได้ | 1. อาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ด้านการเขียนงานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. อาจารย์วิชาศึกษาทั่วไป เขียนขอทุนทั้งภายในและภายนอกได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 | 10000 |  | 10000 | ค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนวิทยาการ (2คน x 6 ชม. X 600 บาท) = 7,200 บาท ค่าใช้สอย - ค่าอาหารและอาหารว่าง ( 220 บาท x 12 คน) = 2,640 บาท ค่าวัสดุ - ค่าถ่ายเอกสาร = 160 บาท | จัดกิจกรรม 3 ครั้ง (ต.ค.62-มิ.ย.63) - ครั้งที่ 2 (มี.ค.63) | ผศ.กานต์มณี ไวยครุฑ
| กิจกรรม 3 อบรมสมรรถนะด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ครั้งที่ 3) | 1. เพื่อส่งเสริมอาจารย์ให้มีความรู้ด้านการเขียนผลงานวิจัย 2. เพื่อให้อาจารย์สามารถเขียนขอทุนวิจัยทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกได้ | 1. อาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ด้านการเขียนงานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. อาจารย์วิชาศึกษาทั่วไป เขียนขอทุนทั้งภายในและภายนอกได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 | 10000 |  | 10000 | ค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนวิทยาการ (2คน x 6 ชม. X 600 บาท) = 7,200 บาท ค่าใช้สอย - ค่าอาหารและอาหารว่าง ( 220 บาท x 12 คน) = 2,640 บาท ค่าวัสดุ - ค่าถ่ายเอกสาร = 160 บาท | จัดกิจกรรม 3 ครั้ง (ต.ค.62-มิ.ย.63) - ครั้งที่ 3 (พ.ค.63) | ผศ.กานต์มณี ไวยครุฑ
รวมงบประมาณ | [5 empty] | 30000
3. แผนงานการพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
6 | 3.2.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
| กิจกรรม 1 การพึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - กิจกรรมย่อย การทำผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือน | เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถลงมือปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือน | เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. นักศึกษาสามารถลงมือปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือนได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เชิงคุณภาพ 1. กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ | 41000 |  | 41000 | ค่าวัสดุ - ชุดผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือน (ชุดละ 250 บาท x 90 ชุด) = 22,500 บาท - วัสดุประกอบกิจกรรม = 18,200 บาท - วัสดุไม้พาย (อันละ 100 บาท x 2 ด้าม) = 200 บาท - วัสดุถัง (ใบละ 50 บาท x 2 ถัง) = 100 บาท | จัดซื้อ 1 ครั้ง (ต.ค.62) | ผศ.กานต์มณี ไวยครุฑ
| กิจกรรม 2 รวมพลังตั้งปณิธาน | เพื่อให้นักศึกษาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสถาบันพระมหากษัตริย์ | เชิงคุณภาพ 1. กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์สำนึกในสถาบันพระมหากษัตริย์ |  | 8000 | 8000 | ค่าวัสดุ - เทียน (แท่งละ 2 บาท x 2,060 แท่ง) = 4,120 บาท - ดอกไม้ (ราคา 200 บาท x 9 ช่อ) = 1,800 บาท - โอเอซิส (ราคา 30 บาท x 16 ก้อน) = 480 บาท - กระบะเทียน (ราคา 200 บาท x 8กระบะ) = 1,600 บาท | สัปดาห์ที่ 16 ภาคการศึกษาที่ 2/2562 - ไตรมาส4 (ก.ย.63) | ผศ.กานต์มณี ไวยครุฑ
รวมงบประมาณ | [5 empty] | 49000
4. แผนงานการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
7 | 4.1.1 โครงการบริหารจัดการส่งเสริมศาสนาทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
| กิจกรรม 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมสู่สากล(ครั้งที่ 1) - กิจกรรมย่อย 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเถื่อน Travel@VRU - กิจกรรมย่อย 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการโขนในอุษาคเนย์ | เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ | เชิงปริมาณ 1. ร้อยละ 95 ของนักศึกษาสามารถแสดงผลงานเชิงประจักษ์ในรูปแบบฐานการเรียนรู้ได้ 2. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เชิงคุณภาพ 1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความแตกต่างทางเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และความหลากหลายด้านสังคม และวัฒนธรรม 2. นักศึกษาสามารถนำความรู้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ได้ |  | 15000 | 15000 | ค่าตอบแทนวิทยากร - ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน x 1,000 บาท x 6 ชั่วโมง) = 12,000 บาท ค่าใช้สอย - ค่าอาหารและอาหารว่างสำหรับวิทยากรและคณะกรรมการ (220 บาท x 7 คน) = 1,540 บาท - ค่าทางด่วน (150 บาท x 2 ครั้ง(ไป-กลับ)) = 300 บาท ค่าวัสดุ - ค่าวัสดุประกอบกิจกรรม 310 บาท - ค่าประชาสัมพันธ์ 850 บาท | สัปดาห์ที่ 9 ภาคการศึกษาที่ 2/2562 - ไตรมาส2 (ม.ค.63)(ครั้งที่ 1) | อ.ดร.เบญจภา ไกรทอง
| กิจกรรม 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมสู่สากล(ครั้งที่ 2) - กิจกรรมย่อย 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเถื่อน Travel@VRU - กิจกรรมย่อย 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการโขนในอุษาคเนย์ | เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ | เชิงปริมาณ 1. ร้อยละ 95 ของนักศึกษาสามารถแสดงผลงานเชิงประจักษ์ในรูปแบบฐานการเรียนรู้ได้ 2. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เชิงคุณภาพ 1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความแตกต่างทางเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และความหลากหลายด้านสังคม และวัฒนธรรม 2. นักศึกษาสามารถนำความรู้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ได้ |  | 15000 | 15000 | ค่าตอบแทนวิทยากร - ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน x 1,000 บาท x 6 ชั่วโมง) = 12,000 บาท ค่าใช้สอย - ค่าอาหารและอาหารว่างสำหรับวิทยากรและคณะกรรมการ (220 บาท x 7 คน) = 1,540 บาท - ค่าทางด่วน (150 บาท x 2 ครั้ง(ไป-กลับ)) = 300 บาท ค่าวัสดุ - ค่าวัสดุประกอบกิจกรรม 310 บาท - ค่าประชาสัมพันธ์ 850 บาท | สัปดาห์ที่ 9 ภาคการศึกษาที่ 1/2563 - ไตรมาส4 (ส.ค.63)(ครั้งที่ 2) | อ.ดร.เบญจภา ไกรทอง
รวมงบประมาณ | [5 empty] | 30000
5. แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
8 | 5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ
| กิจกรรม 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการทำแผนปฏิบัติการ (ครั้งที่ 1) | 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานวิชาศึกษาทั่วไป 2. เพื่อให้บุคลากรในงานวิชาศึกษาทั่วไปมีส่วนร่วมจัดทำแผนการใช้จ่ายตามงบประมาณประจำปี | เชิงปริมาณ - บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ (ดีมาก) = ระดับ 5 เชิงคุณภาพ - กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ - บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปปรับปรุงวิธีการดำเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร | 135500 |  | 135500 | ค่าวิทยากร - ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 1,200 บาท x 6 ชม) = 7,200 บาท ค่าใช้สอย - ค่าอาหาร (24 คน x 950 บาท) x 3 วัน = 68,400 บาท - ค่าอาหารว่าง (24 คน X 100 บาท) x 3 วัน = 7,200 บาท - ค่าที่พัก (12 ห้อง x 1,800 บาท x2 คืน)+(1 ห้อง x 1,450 บาท) = 44,650 บาท - ค่าน้ำมัน/เช่ารถตู้2คัน (3,000บาท x 2 คัน) = 6,000 บาท ค่าวัสดุ - ค่าเอกสาร = 2,050 บาท | (*จัดช่วงปิดภาคการศึกษา) - ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63) | อ.ธีรพงษ์ น้อยบุญญะ
รวมงบประมาณ | [5 empty] | 135500
9 | 5.2.3 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา
| กิจกรรม 1 การจัดการความรู้ (KM) | เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมุล และเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป | - ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา ระดับ 5 | 5000 |  | 5000 | ค่าใช้สอย - ค่าอาหารและอาหารว่างสำหรับการประชุม 25 คน x 185 บาท (150+35) = 4,625 บาท ค่าวัสดุ - ค่าเอกสารประกอบการประชุม 375 บาท | จัดกิจกรรม 1 ครั้ง (ต.ค.62-ก.ย.63) - ไตรมาส3 (เม.ย.63-มิ.ย.63) | อ.ธีรพงษ์ น้อยบุญญะ
รวมงบประมาณ | [5 empty] | 5000
10 | 5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ
| กิจกรรม 1 การจัดการประกันคุณภาพภายใน | เพื่อพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานวิชาศึกษาทั่วไป และเพื่อนำผลการประเมินมาแก้ไขปรับปรุง | - ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนประกันคุณภาพ ระดับ5 | 5800 | 3500 | 9300 | ค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ 3,500 บาท ค่าใช้สอย -ค่าอาหาร และอาหารว่าง 5,800 บาท | เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 -ไตรมาส4 (ส.ค.63) | ผศ.กานต์มณี ไวยครุฑ
รวมงบประมาณ | [5 empty] | 9300
11 | 5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารสำนักงาน
| กิจกรรม 1 จัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ | 1. เพื่อจัดหา และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากร สนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ 2. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ได้มาซึ่งวัสดุ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสำนักงาน 3. เพื่อพัฒนาระบบการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน | 1. ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย >4.51 2. การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 | 221900 | 95700 | 317600 | ค่าตอบแทน - ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ = 10,000 บาท ค่าวัสดุ - หมึกพิมพ์/กระดาษ/วัสดุสำนักงาน/วัสดุสำหรับการเรียนการสอน ฯลฯ (221,900บาท) = 221,900 บาท ค่าสาธารณูปโภค = 12,000 บาท ค่าใช้สอย - ค่าคุมสอบ/ค่าอาหารว่างคุมสอบ/ค่าใช้จ่ายไปราชการ/ ค่าอาหารในการประชุม/ค่าจ้างซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน = 43,700 บาท ครุภัณฑ์ - เครื่องสแกนเอกสาร = 30,000 บาท | จัดกิจกรรม 4 ครั้ง (ต.ค.62-ก.ย.63) - ไตรมาส1 (ต.ค.62-ธ.ค.62) - ไตรมาส2 (ม.ค.63-มี.ค.63) - ไตรมาส3 (เม.ย.63-มิ.ย.63) - ไตรมาส4 (ก.ค.63-ก.ย.63) | อ.ธีรพงษ์ น้อยบุญญะ
รวมงบประมาณ | [5 empty] | 317600
12 | 5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
| กิจกรรม 1 การจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน | เพื่อให้บุคลากรงานวิชาศึกษาทั่วไป และผู้เข้าร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รับทราบข้อมูลข่าวสารในการประชุม และทราบแนวปฏิบัติไปในทางเดียวกัน | - การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นตามแผนการจัดประชุม ร้อยละ 100 |  | 30000 | 30000 | ค่าใช้สอย ค่าอาหารและอาหารว่าง - สำหรับการประชุมคณะดำเนินงานวิชาศึกษาทั่วไป (เดือนละ 1 ครั้งๆ 1000 บาท 12 ครั้ง) = 12,000 บาท - สำหรับการประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานวิชาศึกษาทั่วไป (รวมทุกครั้ง) = 3,000 บาท - สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารรายวิชา 11 รายวิชาและหลักสูตร Inter (12 รายวิชาๆละ 1,000 บาท) = 12,000 บาท ค่าวัสดุ เอกสารประกอบการประชุม = 3,000 บาท | จัดกิจกรรม 4 ครั้ง (ต.ค.62-ก.ย.63) - ไตรมาส1 (ต.ค.62-ธ.ค.62) - ไตรมาส2 (ม.ค.63-มี.ค.63) - ไตรมาส3 (เม.ย.63-มิ.ย.63) - ไตรมาส4 (ก.ค.63-ก.ย.63) | อ.ธีรพงษ์ น้อยบุญญะ
รวมงบประมาณ | [5 empty] | 30000
13 | 5.6.2 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University
| กิจกรรม 1 ระบบชุดหนังสือเรียนออนไลน์ วิชาศึกษาทั่วไป | 1. เพื่อพัฒนาระบบชุดหนังสือเรียนออนไลน์ วิชาศึกษาทั่วไป 2. เพื่อเป็นช่องทางให้นักศึกษาใช้ระบบชุดหนังสือเรียนออนไลน์ วิชาศึกษาทั่วไปโดยไม่มีค่าใช้จ่าย | เชิงปริมาณ - นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถใช้ระบบชุดหนังสือเรียนออนไลน์ วิชาศึกษาทั่วไป ร้อยละ 100 เชิงคุณภาพ - นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อระบบชุดหนังสือเรียนออนไลน์ วิชาศึกษาทั่วไป ระดับดี |  | 20000 | 20000 | ค่าพัฒนาระบบ - พัฒนาระบบชุดหนังสือเรียนออนไลน์ วิชาศึกษาทั่วไป 10,000 บาท - พัฒนาระบบสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล 10,000 บาท | จัดกิจกรรม 2 ครั้ง (1 ก.ค.62-31 ต.ค.63) - ไตรมาส1 (ธ.ค.62) - ไตรมาส2 (มี.ค.63) | อ.กัตกมล พิศแลงาม
รวมงบประมาณ | [5 empty] | 20000
รวมงบประมาณแผ่นดิน | [5 empty] | 705800
รวมงบประมาณรายได้ | [5 empty] | 603500
รวมงบประมาณทั้งสิ้น | [5 empty] | 1309300
|  | เสนอเพื่อพิจารณา | เห็นควรอนุมัติ |  | เห็นควรอนุมัติตามเสนอ |  | อนุมัติ
|  | ................................................. | .................................................. |  | ................................................. |  | ........................................................
|  | (อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ) | (นางนงลักษณ์ สมณะ) |  | (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย) |  | (อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว)
|  | ผู้ช่วยอธิการบดี | ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน |  | รองอธิการบดี |  | อธิการบดี
|  | ........./........./............ | ........./........./............ |  | ........./........./............ |  | ............/................./.....................
กนผ. 01 แบบเสนอแผนงาน

## แผบบ กนผ. 06 (1) (hidden)
แผนการดำเนินโครงการ กิจกรรม และแผนการเบิกงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน ..............................................
กิจกรรมย่อย | เป้าหมาย |  |  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
|  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.59) |  |  | (ม.ค. – มี.ค.60) |  |  | (เม.ย.-มิ.ย.60) |  |  | (ก.ค.-ก.ย.60)
| หน่วยนับ | จำนวน | งบประมาณ | (ระบุ) เดือน | เป้าหมาย(จำนวน) | แผนการเบิกงบประมาณ | (ระบุ) เดือน | เป้าหมาย(จำนวน) | แผนการเบิกงบประมาณ | (ระบุ) เดือน | เป้าหมาย(จำนวน) | แผนการเบิกงบประมาณ | (ระบุ) เดือน | เป้าหมาย(จำนวน) | แผนการเบิกงบประมาณ
แผนงาน ........................................
โครงการ .....................................
กิจกรรม 1 ................................
กิจกรรม 2 ................................
กิจกรรม 3 ................................
กิจกรรม 4 ................................
โครงการ .....................................
กิจกรรม 1 ................................
กิจกรรม 2 ................................
กิจกรรม 3 ................................
กิจกรรม 4 ................................
แผนงาน ........................................
โครงการ .....................................
กิจกรรม 1 ................................
กิจกรรม 2 ................................
กิจกรรม 3 ................................
กิจกรรม 4 ................................
โครงการ .....................................
กิจกรรม 1 ................................
กิจกรรม 2 ................................
กิจกรรม 3 ................................
กิจกรรม 4 ................................
กนผ. 06 (1) แผนดำเนินการและแผนงบประมาณ

## สรุปโครงการ (hidden)
แบบสรุปโครงการ กิจกรรม งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
คณะ/หน่วยงาน .........................................................................................
โครงการหลัก / กิจกรรมย่อย | สอดคล้องยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย | สอดคล้องนโยบายพัฒนา มหาวิทยาลัย (2556-2560) | แผนการดำเนินงานในไตรมาส |  |  |  | งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
[7 empty] | เงินแผ่นดิน |  |  |  |  | เงินรายได้ |  |  | รวมทั้งสิ้น
|  |  | ต. 1 | ต. 2 | ต. 3 | ต. 4 | งบดำเนินงาน | รายจ่ายอื่น | งบอุดหนุน | งบลงทุน | รวม | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | รวม | งบดำเนินการ | รายจ่ายอื่น | งบอุดหนุน | งบลงทุน | รวม
แผนงาน ... …………………………………………………………………
ผลผลิต : ……………………………………………………………………..
งาน .......................................................
โครงการ 1 .....................................................................
กิจกรรม 1 …………………………………………………..
กิจกรรม 2 …………………………………………………..
กิจกรรม 3 …………………………………………………..
โครงการ 2 ....................................................................
กิจกรรม 1 …………………………………………………..
กิจกรรม 2 …………………………………………………..
กิจกรรม 3 …………………………………………………..
งาน .......................................................
โครงการ 1 .....................................................................
กิจกรรม 1 …………………………………………………..
กิจกรรม 2 …………………………………………………..
กิจกรรม 3 …………………………………………………..
รวมงบประมาณแผนงาน
แผนงาน ... …………………………………………………………………
ผลผลิต : ……………………………………………………………………..
งาน .......................................................
โครงการ 1 ...................................................................
กิจกรรม 1 …………………………………………………..
กิจกรรม 2 …………………………………………………..
กิจกรรม 3 …………………………………………………..
โครงการ 2 ...................................................................
กิจกรรม 1 …………………………………………………..
กิจกรรม 2 …………………………………………………..
รวมงบประมาณแผนงาน
แผนงาน ... …………………………………………………………………
ผลผลิต : ……………………………………………………………………..
งาน .......................................................
โครงการ 1 ...................................................................
กิจกรรม 1 …………………………………………………..
กิจกรรม 2 …………………………………………………..
กิจกรรม 3 …………………………………………………..
รวมงบประมาณแผนงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน
กนผ. 06 สรุปแผนงาน โครงการ